〔受注者からの請求〕

令和○○年○○月○○日

沖縄市長　○○　○○　様

住所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印


工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について（請求）


令和○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、建設工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。


記

1. 工事名　○○○○工事
2. 請負代金額　金○○○○円
3. 工期　令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
4. 希望基準日　令和○○年○○月○○日
5. 変更請求概算額　金○○○○円
6. 概算残工事請負代金額　金○○○○円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額


※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。





〔発注者からの請求〕
第○○○号
令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中


沖縄市長　○○　○○



工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について（請求）


令和○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、建設工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。


記

1. 工事名　○○○○工事
2. 請負代金額　金○○○○円
3. 工期　令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
4. 希望基準日　令和○○年○○月○○日
5. 変更請求概算額　金○○○○円
6. 概算残工事請負代金額　金○○○○円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額


※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。






第○○○号
令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中


沖縄市長　○○　○○



工事請負契約書第25条第8項に基づく協議の開始の日について（通知）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。


記

1. 工事名　○○○○工事

2. スライド額協議開始日　令和○○年○○月○○日
（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて請求日から7日以内に設定する）
















第○○○号
令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中


沖縄市長　○○　○○



工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。


記

1. 工事名　○○○○工事

2. スライド変更金額　　　 （増・減）金　　　　　　　　　円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金　　　　　　　　　円
基準日　令和○○年○○月○○日












　　（別添）



承諾書


工事名　○○○○工事



令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第25
条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

1. スライド変更金額　　　 （増・減）金　　　　　　　　　円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金　　　　　　　　　円
基準日　令和○○年○○月○○日



令和○○年○○月○○日


住所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

沖縄市長　○○　○○　様








第○○○号
令和○○年○○月○○日

○○会社　○○建設　御中


沖縄市長　○○　○○



工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。



記

1. 工事名　○○○○工事

2. スライド変更適否　スライドの適用が認められない

3. 理由　スライド額が対象工事費の1％を超えないため













スライド調書

	工事名
	

	請負代金額
	
	円(消費税含まず)

	
	
	円(消費税含む)

	設計書金額
	
	円(消費税含まず)

	
	
	円(消費税含む)

	工期
	自　　令和○○年○○月○○日

	
	至　　令和○○年○○月○○日

	基準日
	

	出来高額
	
	円(税抜き)

	残工事額（P1）
	
	円(税抜き)

	変更残工事額（P2）
	
	円(税抜き)
















※増額スライド用

○○○○工事に係る
賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書


	請負代金額
	出来高額
	P1
	P2

	
	
	
	




スライド額(S)＝（　P2　―　P1　）　―　P1　×　１０/１０００
＝（　　　―　　　）　―　　　×　１０/１０００
＝　　　　―
＝

（但し、P1＜P2）

P1：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額


スライド額
（税込）＝　　　　　　　　　×消費税及び地方消費税率
　　　　　　　＝






※減額スライド用

○○○○工事に係る
賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書


	請負代金額
	出来高額
	P1
	P2

	
	
	
	




スライド額(S)＝（　P2　―　P1　）　＋　P1　×　１０/１０００
＝（　　　―　　　）　＋　　　×　１０/１０００
＝　　　　＋
＝

（但し、P1＞P2）

P1：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額


スライド額
（税込）＝　　　　　　　　　×消費税及び地方消費税率
　　　　　　　＝


